## Sheet1
石拐区民政和退役军人事务局2025年福彩公益金使用情况
单位：万元
资金、项目名称 | 盟市指标文号（指标文号与盟市资金口径对应） | 2025年到位资金 | 截至2026年6月1日实际支出资金 | 项目完成状态 | 未完成/支出原因说明 | 项目负责人及联系电话 | 备注
|  | 合计 | 合计
2025年自治区本级福彩公益金支持老年人福利类项目补助资金(第一批) | 包财社〔2025〕580号 | 40 | 20 | 未完成 | 项目服务期为1年，正在实施中 | 张鑫：8726816 | 该笔资金部分分配给涉及街道直接使用，分配方案附后
自治区本级福彩公益金资助养老机构一次性建设补贴资金、责任保险补贴资金 | 包财社〔2025〕835号 | 0.49 | 0.49 | 已完成 |  | 张鑫：8726816
中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金-老年助餐经费 | 包财社〔2025〕487号 | 6 | 6 | 已完成 |  | 张鑫：8726816 | 该笔资金直接分配给涉及街道直接使用，分配方案附后
打造老年助餐服务示范点项目 | 包财综〔2025〕842号 | 1 |  | 未完成 | 老年助餐服务示范点为大发街道综合养老服务中心，与第三方拟定合同，待合同签订后按照程序支付费用 | 张鑫：8726816
支持养老机构智慧消防建设项目 |  | 2 |  | 未完成 | 该项目目前正在与市局推荐的第三方拟定合同，待合同签订后按照程序支付费用。 | 张鑫：8726816
“银龄暖阳”石拐区社区融合养老服务项目 |  | 15 |  | 未完成 | 截至目前该项目合同已签订，正在按合同约定支付第一笔费用-资金未支出/已申请财政拨款-财政未拨款 | 张鑫：8726816
社工站建设及政府购买社会工作服务项目 | 包财综〔2025〕842号 | 15 | 6 | 未完成 | 项目仍在实施中，不满足付款条件 | 郭晨：8726062